## 上线准备&系统切换计划
任务序号 | 任务描述 | 传输号/备注 | 责任人 | 跟进人 | 计划开始/结束时间 | 状态 | 实际完成时间 | 备注
1 | 上线流程
1.1 | 物料主数据 | 1、MRP视图：维护特殊采购类（零部件） 2、会计视图：价格控制标准价格改为移动平均价格（整机） 3、工厂视图：序列号字段（整机） | 陈秉川 | 盛朝辉 | 2014-05-28 | ok | 2014-05-28
1.2 | BOM数据 | 1、准备超级BOM及特性数据等 | 陈秉川 |  | 2014-05-28 | ok | 2014-05-28
1.3 | 维护BOM数据 | 1、PP模块权限上传 2、BOM搭建 3、CS12验证BOM数据搭建的正确性 | 陈秉川 | 马秀会/盛朝辉 | 2014/5/29~2014/5/30 | ok | 2014-05-30
1.1 | [8 empty] | 工厂 | 公司
[9 empty] | CKD | 846B | 青岛朗讯科技通讯设备公司
[9 empty] | QTE | 998B | 青岛朗讯科技通讯企业公司
[9 empty] | SKD | 746B | 青岛朗讯科技通讯设备服务
2 | 上线准备 | [7 empty] | 正式 |  | zscp_table
2.1 | 数据准备 | [7 empty] | 预合同 |  | zpp_coe_table
3 | 正式升级 | [7 empty] | 转正追加
3.1 | SAP程序、配置上传
3.2 | 对象编号维护
3.3 | 用户角色分配
3.4 | 业务配置数据导入
3.5 | 期初导入
3.6 | 正式月结
3.4 | 数据校验
4 | 上线后系统支持
4.1 | 支持 |  |  |  | TBD

## SAP传输清单
区域 | 传输号 | 描述 | QAS传输日期
整车 |  | >>>回滚配置： N/A >>>T-code: >>>功能描述： >>>配置文档： N/A >>>测试文档： N/A >>>SPEC更新： 补

## 开发清单
开发程序清单
| 程序 | 新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
修改
修改
| 表/结构 | 新增
新增
新增
新增
新增
修改
修改
| 事务代码 | 新增
新增
新增
新增
新增
新增
新增
修改
修改
修改

## 程序
ID | Development Object | T-code | OPTION | RESOURCE | Description
GISA_001 | BP/EBOX order(ODM) | ZQDGISAODM |  |  | 实现load job spec 功能，Item format change in BP/Ebox Order Report,使用 ED code & J-code)
GISA_002 | order spec Processing | ZQDORDERSPEC ZORDER |  |  | 要在SAP系统实现整个流程，一个spec对应一个整千行。
GISA_003 | 生产订单中的分包物料信息导出 | ZQDVIAFILES ZQDVISFCST ZQDRFILE |  |  | 在分包生产流程中，需要将SAP端的生产订单中涉及到由VIA生产的物料信息导出给VIA。共有5个文件。
GISA_004 | Drawing issue | ZQDMODB ZQDMODC ZQDMODU ZQDDRAWING |  |  | 在SAP中需要程序开发在module B和module A中维护drawing issue.
GISA_005 | Pre-process before Order SPEC Loading | N/A |  |  | Create a new pgraom for pre-process before order SEPC loading
GISA_006 | NONX | ZQDNOXREPORT_GISA |  |  | 沿用SAP缺料发货solution，方便用户查询5号机，新开发缺料发货报表
GISA_007 | configurable option /OLC / etc. | MM01,MM02,MM03 的屏幕增强 |  |  | 在SAP中需要New Attributes
GISA_008 | SO业务状态的notification | ZJOBUPLOAD ZJOBUPLDB ZJOBREUPLD ZJOBMODB |  |  | 将wireline产品的EBOX/BP PO 和SO的job相对应也加入现有的mapping table中,并review/update ZWIFI01, ZQDCNSORDER and ASN programs.
GISA_009 | Picking List & WiFi Interface | ZWIFI01 ZWIFI02 ZOPENSOREPORT ZWIFI01_GISA |  |  | 方便用户5号机SO挑料，新开发pick function；新设计OT架位挑料solution。
GISA_010 | RSR 领料维护(merged with MISC) & 批量输入MISC Transaction | ZQDMM_DOC |  |  | 移动类型转换，需要填写成本中心;在SAP创建batch load的程序； & 在SAP创建batch load的程序.
GISA_011 | Subcontract price & cost calculation | ZQDSUB |  |  | 报表程序。根据BOM到SAP取出原材料的单价和数量，并根据一定的调整比例，算出最后报价
GISA_012 | PO区分(Wifi interface transmitt & PO) | ZQDPOIN |  |  | 正常的PO和5号机的PO是通过purchase group来区分, ZQDPOIN-Add purchase group/default storage location of the part
GISA_013 | Transaction Inquiry | ZQDMB51 |  |  | 在SAP中ZQDMB51增加筛选条件，比如说单据号，工单号，SO号，PO号等
GISA_015 | 批量查询BOM cost | ZQDBOM_COST |  |  | 客户化程序，可以批量查询BOM cost
GISA_016 | 物料主数据导入 | ZFIMM0103 |  |  | 批量创建物料主数据
| Dashboard |  |  |  | 客户化程序，需要增加字段
| Forecast Module BOM |  |  |  | SAP中需要新的程序来创建FORECAST BOM
| Shop Cost Report |  |  |  | GISA与SAP中报表逻辑不同，需要修改
GISA_014 | SO 查询 | ZQDSOQY |  |  | change Program base on ZQDSOQY (Spec, Job, etc.)

## 权限
Role_Name | Type | T-Code Add |  | SAP_USER | Role Add | User Name | PlatForm | Department | Appaccount | Name | CIL
ZCKD-SC-CPM-JOB-UPLD&MOD | Modify | ZQDGISAODM | Zhang tao | QD_KLI | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB5 | #N/A | OP | PDC | BJ_ANNEYYANG | 杨素平 | Anney YANG
Z846B-OP-GISA-SO-SPEC-PROCESS | Create | ZQDORDERSPEC; ZQDORDERSPEC2 | 已经加入so query | QD_BJN | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA6 | #N/A | OP | QDO | QD_ACHEN1 | 陈爱玲 | Jacy CHEN
ZCKD-OP-MML-CALLOFF-BASIC | Modify | ZQDVIAFILES; ZQDVISFCST; ZQDRFILE; | Kevin li | QD_JUNQDL | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA0 | #N/A | SSE | WSCC | QD_AIHUI | 朱爱惠 | Judy A ZHU
ZCKD-OP-IPL-PROD-VERSION-ALL | Modify | ZQDMODB; ZQDMODC; ZQDMODU; ZQDDRAWING; |  | QD_LIJIESHI | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA1 | #N/A | OP | IPL-WL | QD_AILINGLIU | 刘爱玲 | Ai Ling LIU
ZCKD-SC-CPM-SO-QUERY | Modify | ZQDNOXREPORT_GISA; ZQDORDERSPEC2 |  | QD_JULIAFU | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA5 | #N/A | OP | QDO | QD_ANGELC | 崔爱琴 | Angel CUI
ZCKD-SC-CPM-WIFI | Modify | ZWIFI01; ZWIFI02; ZOPENSOREPORT; ZWIFI01_GISA; |  | QD_XCHEN | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB7 | #N/A | OP | QDO | QD_ANNIELI | 李安娟 | Annie LI
ZCKD-OP-MML-DATAINPUT | Modify | ZQDMM_DOC | Qu Shu Zhen | QD_WNHU | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA7; Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB3 | #N/A | OP | IPL-WL | QD_ARLENZ | 仲丛波 | Arlen ZHONG
ZQD-PSD-QUOTA-MAINTAIN | Modify | ZQDSUB | Li jie | QD_HGUO3 | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB1 | #N/A | OP | QDO | QD_AUDREYZ | 张津 | Audrey AZ ZHANG
Z846B-OP-GISA-SUBCONT_PRICE | Create | ZQDSUB |  | QD_ANGELC | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC1; Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC2; Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC3 | #N/A | OP | QDO | QD_BEIFU | 付贝 | Bei FU
ZCKD-OP-IBD-COST-BOM-ALL | Modify | ZQDBOM_COST; ZQDDRAWINGB | Han Xiao hui | QD_TZHANG3 | Z846B-OP-GISA-SO-SPEC-PROCESS; Z846B-OP-GISA-SPECLOAD-NEEDED; | #N/A | OP | IPL-WL | QD_BINLIN | 林彬 | Bin LIN
Z846B-OP-GISA-BOMCOST-QUERY | Create | ZQDBOM_COST |  | QD_HANX | Z846B-OP-GISA-BOMCOST-QUERY | #N/A | OP | QDO | QD_BJN | 薄娇娜 | Jiaona BO
ZCKD-OP-IPL-MATERIAL-MAINTAIN | Modify | ZFIMM0103 |  | QD_NANCYW | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA8 | #N/A | OP | IPL-WL | QD_BURKEY | 尹科 | B YIN
ZCKD-SC-CPM-SO-INPUT01 | Modify | ZQDORDERSPEC2 | Sissy wei | QD_XINYANG | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB0 | #N/A | OP | QDO | QD_CATHYZHAN | 张云 | Cathy Qd ZHANG
ZCKD-OP-IPL-BOM-DISPLAY | Modify | ZQDDRAWINGFIND |  | QD_AUDREYZ | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB6 | #N/A | OP | QDO | QD_CINDYMA | 马昕 | Cindy MA
ZCKD-OP-MML-SHIPID-INBOUND | Modify | ZQDINBOUND | Wang Tao | QD_GRACELI | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC0; Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB2 | #N/A | OP | QDO | QD_CRSUN | 孙仁秀 | Carolyn SUN
ZCKD-SC-CPM-SHIPMENT | Modify | ZQDSHIPINV | Zhang tao | QD_YCHEN27 | Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA2; Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA3; Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA9; Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC5; Z846B-OP-GISA-SUBCONT_PRICE | #N/A | OP | IPL-WL | QD_CYAN1 | 袁春华 | Chunhua YUAN
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA0 | Create | ZSPSSHIPLIST; ZSOPCOE; ZPPPO; ZPOREL; ZPOLST; ZPOCQ; ZPOAPPR; ZMTSHIP; ZMREQWEEK; ZMMRPT9; ZMMRPT7; ZM03; ZM01; ZITEM; XK03; WE05; VL33N; MRKO; MP02; MMBE; MM04; MM03; MEQ3; ME9F; ME5A; ME58; ME57; ME56; ME53N; ME53; ME2N; ME2M; ME2B; ME28; ME23N; ME22N; ME21N; ME13; ME0M; ME03; MC.C; MC.B; MC.A; MC$0; MB59; MB51; |  | QD_LWEI5 | ZCKD-OP-IPL-BOM-DISPLAY; ZCKD-SC-CPM-SO-QUERY; ZCKD-SC-CPM-WIFI | #N/A | OP | IPL-WL | QD_DAOQIANG | 周道强 | D ZHOU
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA1 | [6 empty] | OP | IPL-CN | QD_DBI | 毕德文 | De Wen BI
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA2 | [6 empty] | OP | IPL-WL | QD_DICKJIEYA | 颜杰 | Dicky YAN
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA3 | [6 empty] | OP | QDO | QD_DNIE | 聂丹 | Rena NIE
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA5 | [6 empty] | OP | IPL-WL | QD_DONGBINJ | 纪栋斌 | Dongbin JI
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA6 | [6 empty] | OP | IPL-CN | QD_DW10 | 王晓林 | Dale WANG
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA7 | [6 empty] | OP | QDO | QD_EZLI | 李朝利 | Eric Z LI
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA8 | [6 empty] | OP | QDO | QD_FANJIANJU | 范建军 | Jianjun J FAN
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LA9 | [6 empty] | OP | QDO | QD_FILLYM | 马素娟 | Filly MA
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB0 | [6 empty] | DSC-NE | BSD | QD_FLAN | 兰芳 | Fang LAN
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB1 | [6 empty] | OP | QDO | QD_FRANKX | 许强 | Q XU
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB2 | [6 empty] | OP | IPL-CN | QD_GAOFEILI | 李高飞 | Morphy ML LI
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB3 | [6 empty] | OP | QDO | QD_GFB | 葛方斌 | George GE
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB5 | [6 empty] | OP | QDO | QD_GONGYQ | 龚友琪 | Youqi GONG
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB6 | [6 empty] | OP | QDO | QD_GOUMS | 苟民诗 | Min Shi GOU
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LB7 | [6 empty] | OP | IPL-CN | QD_GQU | 曲刚 | Gang QU
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC0 | [6 empty] | OP | QDO | QD_GQZHENG | 郑秋 | Gerry ZHENG
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC1 | [6 empty] | OP | QDO | QD_GRACELI | 刘婷 | Grace LIU
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC2 | [6 empty] | OP | IPL-CN | QD_GSUN | 孙国华 | Guo Hua SUN
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC3 | [6 empty] | OP | IPL-WL | QD_HAIMING | 江海明 | Hai Ming JIANG
Z846B-OP-MML-GISA-CALLOFF-LC5 | [6 empty] | OP | QDO | QD_HANX | 韩晓晖 | T HAN
Z846B-OP-GISA-BOMCOST-QUERY | Create | ZQDBOM_COST |  |  |  |  | OP | QDO | QD_HENGJIJI | 矫恒吉 | Heng Ji JIAO
Z846B-OP-GISA-SPECLOAD-NEEDED |  | MM01; MM02; CS01; CS02; VA02; CC01 |  |  |  |  | OP | QDO | QD_HERSEYMA | 马海青 | Hersey MA
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_HESSENH | 何明开 | Hessen HE
[7 empty] | OP | QDO | QD_HGUO3 | 虢鸿梅 | Marina GUO
[7 empty] | OP | QDO | QD_HUNHUANG | 黄俊 | J HUANG
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_HWEI3 | 魏红华 | Shelley WEI
[7 empty] | OP | PDC | QD_HZHAN022 | 张虹 | Hong ZHANG01
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_JASONQ | 乔西华 | Jason QIAO
[7 empty] | OP | QDO | QD_JIANGF | 姜方旭 | Ramon JIANG
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_JIANYANG | 杨健 | Sophia J YANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_JINJIAO | 矫进 | Jin JIAO
[7 empty] | OP | QDO | QD_JINXUANZ | 张金璇 | Betty ZHANG
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_JIZHANG | 张骥 | Peter ZHANG
[7 empty] | OP | PDC | QD_JLI040 | 李洁 | Jie LI01
[7 empty] | OP | QDO | QD_JLI31 | 李景芝 | Mason ML LI
[7 empty] | OP | QDO | QD_JLI9 | 李建 | Li Jian LI
[7 empty] | OP | PDC | QD_JLIU12 | 刘静 | Jing JL LIU
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_JSHI3 | 时军 | J SHI
[7 empty] | OP | QDO | QD_JULIAFU | 付敏 | Julia FU
[7 empty] | OP | QDO | QD_JUNQDL | 刘军 | Jun Qd LIU
[7 empty] | OP | QDO | QD_JYYUAN | 袁媛 | Judy YUAN
[7 empty] | OP | QDO | QD_KEXILIU | 刘克希 | Ke Xi LIU
[7 empty] | OP | QDO | QD_KLI | 李凯 | Kevin LI
[7 empty] | OP | IPL-RES | QD_LAKEY | 于湖 | Lake YU
[7 empty] | OP | OPM | QD_LANJIANG | 蒋澜 | Lan JIANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_LBU | 步磊 | Leon BU
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_LIJIESHI | 石立杰 | Sally SHI
[7 empty] | OP | PDC | QD_LIUC | 刘昌峰 | Cindy LIU
[7 empty] | OP | IPL-RES | QD_LSSY | 孙松云 | Song Yun SUN
[7 empty] | OP | QDO | QD_LUC | 陈璐 | Aaron CHEN
[7 empty] | OP | QDO | QD_LUJIANXU | 许鲁建 | Anderson XU
[7 empty] | OP | QDO | QD_LWANG020 | 王亮 | Liang WANG01
[7 empty] | OP | QDO | QD_LWEI5 | 魏立原 | Sissy WEI
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_LYU004 | 于磊 | L YU
[7 empty] | OP | QDO | QD_MAJING | 马静 | J MA
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_MENG | 孟宪坤 | Xian Kun MENG
[7 empty] | OP | QDO | QD_MINGQIAN | 张明强 | Ming Qiang ZHANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_NANCYW | 王桂华 | Nancy WANG
[7 empty] | OP | IPL-RES | QD_NICOLEJ | 蒋露 | Nicole JIANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_PEI | 王沛 | Bonnie WANG
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_QGAO2 | 高倩 | Crystal GAO
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_QIANDING | 丁倩 | Kitty DING
[7 empty] | OP | QDO | QD_QIUFENG | 王秋凤 | Qiu Feng WANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_QWANG8 | 王琦 | Qi QW WANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_SALLYC | 张艳丽 | Sally Y ZHANG
[7 empty] | SSE | OMO | QD_SANNIZHOU | 周三妮 | San Ni ZHOU
[7 empty] | OP | QDO | QD_SEVENLI | 李娜 | Seven SL LI
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_SHHSX | 张永盛 | Ricky ZHANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_SHUZHENQU | 曲淑贞 | Shu Zhen QU
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_SOLDIERW | 吴晓宗 | Xiaozong WU
[7 empty] | OP | QDO | QD_SONGTAOD | 丁松涛 | Sean DING
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_SPU | 蒲允娜 | Sharon PU
[7 empty] | OP | QDO | QD_SQU | 曲石磊 | Shi Lei QU
[7 empty] | OP | QDO | QD_STELLAW | 王文彦 | Stella WANG
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_TERRYSUN | 孙典生 | Terry SUN
[7 empty] | OP | QDO | QD_TILIANG | 梁婷婷 | Ting Ting LIANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_TOBBYF | 房天涛 | Tobby FANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_TW3 | 王涛 | Tim WANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_TWANG2 | 汪涛 | Tom TW WANG
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_TZHANG3 | 张涛 | John T ZHANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_VIVIANW | 魏巍 | Vivian WEI
[7 empty] | OP | QDO | QD_WANGCHONG | 王冲 | Wendy WANG
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_WANGLB | 王来部 | Lab WANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_WANGYONGH | 王永辉 | Yong HUI WANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_WEILIANG | 梁炜 | W LIANG
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_WEIYIYU | 于伟燚 | Weiyi YU
[7 empty] | OP | PDC | QD_WENDYL | 李真 | Wendy WL LI
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_WHUANG5 | 黄文谊 | Wenyi HUANG
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_WINLYL | 刘文凤 | Winly LIU
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_WLI7 | 李为宽 | Weikuan LI
[7 empty] | OP | QDO | QD_WLIU1 | 刘玮 | Wei WL LIU01
[7 empty] | OP | IPL-RES | QD_WMU | 牟巍娜 | Wei Na MU
[7 empty] | OP | QDO | QD_WNHU | 胡伟 | Steven HU
[7 empty] | OP | MML | QD_WREN | 任文静 | Wenjing REN
[7 empty] | P&RD | OPD | QD_WUYINA | 武意娜 | Yi Na WU
[7 empty] | OP | QDO | QD_XCHEN | 陈小亭 | Echo EC CHEN
[7 empty] | OP | QDO | QD_XCHI | 迟潇婕 | Xiao Jie CHI
[7 empty] | OP | QDO | QD_XHAN2 | 韩鑫 | Xin HAN
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_XIAOLUN | 李晓伦 | Xiao Lun LI
[7 empty] | OP | QDO | QD_XINGAO | 高昕 | Cindy GAO
[7 empty] | OP | QDO | QD_XINYANG | 杨昕 | Claire YANG
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_XUDONGC | 陈旭东 | Xudong CHEN
[7 empty] | OP | PDC | QD_XUFEIQ | 仇绪斐 | Xu Fei QIU
[7 empty] | OP | QDO | QD_XWANG14 | 王欣 | Gloria WANG
[7 empty] | OP | IPL-RES | QD_XWANG16 | 王学文 | Xue Wen WANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_XZHANG32 | 张欣荣 | Rosy ZHANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_XZHANG7 | 张晓玲 | Rainy ZHANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_XZHAO | 赵晓鹏 | Xiao Peng ZHAO
[7 empty] | OP | QDO | QD_YANLIW | 王艳丽 | Yanli A WANG
[7 empty] | OP | QDO | QD_YANS | 阎胜利 | Chelly YAN
[7 empty] | OP | QDO | QD_YCHEN27 | 陈永俊 | Houston CHEN
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_YSUN3 | 孙亚红 | Ya Hong SUN
[7 empty] | OP | QDO | QD_YUANQINB | 白院琴 | Yuan Qin BAI
[7 empty] | OP | QDO | QD_YUEJ | 岳璟 | Jason YUE
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_YWANG14 | 王岩 | Cathy WANG
[7 empty] | OP | PDC | QD_YWW | 于伟伟 | Weiwei YU
[7 empty] | OP | PDC | QD_YYU1 | 于颖 | Lydia YU
[7 empty] | OP | QDO | QD_YZOU1 | 邹岩 | Yan ZOU
[7 empty] | OP | QDO | QD_ZHANGT | 张涛 | Tao TZ2 ZHANG
[7 empty] | OP | PDC | QD_ZHEDONG | 董哲 | Nelson DONG
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_ZHENFAN | 范振 | Zhen FAN
[7 empty] | OP | QDO | QD_ZHENLI | 李朕 | Arthur AL1 LI
[7 empty] | OP | QDO | QD_ZHILEIXU | 徐志雷 | Zhilei XU
[7 empty] | OP | QDO | QD_ZWANG3 | 王志强 | Zhi Qiang WANG
[7 empty] | OP | IPL-CN | QD_ZXU2 | 徐正涛 | Zhengtao XU
[7 empty] | OP | QDO | QD_ZXZOU | 邹晓慧 | Zoe ZOU
[7 empty] | OP | QDO | QD_ZY | 杨中美 | Zhong MEI YANG
[7 empty] | OP | IPL-WL | QD_ZZHANG9 | 张珍燕 | Zhen Yan ZHANG
[7 empty] | OP | OPM | SH_ZHANGM | 张敏 | Zhangmin ZHANG
[7 empty] | ESI | ESS | SHERRYSH | 沈建伟 | Sherry SHEN

## 流程
SM34 | ZGISACONFIG
ZQDORDERSPEC
导入： | 显示

## 接口
wifi
主数据
| 业务 | mobA mobB

## ZORDER
t-code： | ZORDER
|  | 为一个销售订单分配工程号 |  |  | 1.输入销售订单号码，或合同号，在“Order number”区域中选择“Not Assigned”。回车
salesorder：
pai： | vbkd | vbak | vbap | zscp_table
CALL SCREEN 0010
2.系统将该销售订单号（或合同号）下所带的未分配工程号的整千行全部列出。系统还列出了每个整千行对应的合同号、物料、行号等信息
[5 empty] | 工程号 | ZSCP_TABLE-order
工程号在ZTBOQ001中有记录不允许删除(除空工程号外)
auart IN ('ZPB','ZPB2')
3.选择需要输入工程号的行，在工程号栏输入工程号。按保存按钮
| 保存部分： |  | ZINT_01/ SAVING |  | 459行 | CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CHANGE'
| 长文本取值： |  | 'Z015'. "Local
'Z016'. "Toll
'Z017'. "ISDN
'Z024'. "LINES
'Z018'. "DTM
'Z019'. "IPTM PHI
'Z020'. "IPTM IRA(30B+D)
'Z021'. "ITIM
'Z025'. "CAPS 容量
'Z024'. "Links
'Z144'. "机架数
'Z022'. "Ports(端口数)
'Z011'. "版本
'Z012'. "Tender号
更新表： zscp_table
更新表:vbap-kdmat = intab-ordernr.
* If '销售凭证项目类别(vbap-pstyv)' is 'ZLC' or 'ZLC2',
* then modify PR field 'EBAN-BEDNR' with '*ZLC' or '*ZLC2'.
|  | 为整千行重新分配工程号 |  |  | 如果工程文件还未上载，可以修改整千行的工程号
1.输入销售订单号码，或合同号，在“Order number”区域中选择“Assigned”。点击执行按钮
2.系统将显示符合查询条件的所有整千行和对应的工程号。选择需要修改的行，输入新的工程号。点击保存按钮。
项目理解
项目流程

## ZQDORDERSPEC
上传文件位置： |  | ZGISAORDERSPEC_MAIN_FRM/FRM_UPLOAD_LOCAL_FILE_9100
|  | LINE | 3524
文件检查： |  | ZGISAORDERSPEC_MAIN_FRM/FRM_SAVE_9100
|  | LINE | 730
Z_GISA_SEE_PRECHECK
读取文件内容： |  | func.Z_GISA_SEE_PRECHECK
|  | line | 210 |  | 内有转16进制 |  | （转之前进行预处理）
文件内容生成： |  | FRM_TABLE_S009_GENERATION_91
处理结构： |  | * Auto Structuring Data
|  | PERFORM frm_auto_save_9200. |  |  |  |  | Z_GISA_SEE_006_STRUCTURE
|  |  | 检查结构是否存在 |  | PERFORM FRM_DYMCROG_CHECK |  |  | line897 | ZGISAORDERSPEC_MAIN_FRM_01
| 保存校验 | ZGISAORDERSPEC_MAIN_FRM |  |  | FRM_SAVE_9500
|  | line | 3795
ZSCP_TABLE
CALL FUNCTION 'ZSOLOCKCHECK'
|  | ZGISA_JOBUPLOAD_03 |  |  | START_JOBUPLOAD
|  | LINE | 301
PERFORM frm_check_so_item_delet_status.
323
PERFORM check_material_copy USING intab-sapcode.
|  |  | 679 | 根据工程号将传输表中的内容在销售订单中创建子行
PERFORM bapi_sales_order CHANGING l_vbeln "sales order
l_posnr. "sales order item
|  |  |  | ZGISA_JOBUPLOAD_03 |  |  | BAPI_SALES_ORDER
|  |  |  | LINE | 1213 | 销售订单检查
[5 empty] | 1416 | CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CHANGE'

## 配置
配置对应在T-CODE:ZQDORDERSPEC中使用 |  | 配置中表明了在业务过程中所使用的函数和物料
簇表名 | ZGISACONFIG
[5 empty] | 表名 | 描述
|  |  |  | 订单类型 | ZGISASPECM02 | Order Type Configuration Table
[5 empty] | ZGISASPECM03 | SPEC Type Configuration Table
[5 empty] | ZGISASPECM04 | Function Type Configuration Table
[5 empty] | ZGISASPECM05 | Function Name Configuration Table
|  |  |  | 包装类型 | ZGISASPECM06 | Packaging Type
[5 empty] | ZGISASPECM07 | Packaging Materials
|  | 配置函数 | CONFIG
|  | 生成函数 | ORDERGEN
|  | 生成函数 | ORDERITEM
|  | 上传函数 | PRCHECK
|  | 结构化函数 | STRUCTURE

## WIFI
TCODE: ZOPENSOREPORT & ZWIFI01 & ZWIFI02
|  | report | line | form
| 上传WIFI的方法： | Z_QD_WIFI_SD_PICKREQ_CHG | 359 | enter | 1.校验数据 | 1.先检查用户是否选择了行项目
2.如果修改后的current quantity小于已经confirmed quantity则报错
3.如果修改后的current quantity大于chasum也报错
[5 empty] | 2.查询自定义表 | ZSD_QD_SOQTY |  | 销售订单的包装确认
[5 empty] | 3.生成上传文件 | 命名中包含长文本的中英文
[5 empty] | 4.更新自定义表 | ZSD_QD_PICKREQ |  | 包装确认详情
[6 empty] | ZSD_QD_SOQTY |  | 销售订单的包装确认
[5 empty] | 5.获取上传文件名 | 1.由自定义表获取文件名组合
[6 empty] | 表名 | ZQDINTERFACE | created for upload files to application server
[6 empty] | 条件 | ZID | 1014
2.按自定义表查询出的路径以及当前时间等组合txt文件名
3.上传文件至wifi
4.连接FTP传输文件

## EBOX
ZQDGISAODM
|  | 表 | ZQD_ORDER_HEAD_S
Program | Tcode | Related Customized Table
ZQDPROCESS_INBOUND_ORDERS_EBOX | ZQDEBOXPO | ZQD_ORDER_HEAD_S
ZQD_ORDER_HEAD_U
ZQD_ORDER_ITEM_S
ZQD_ORDER_ITEM_U ZQD_ORDER_NOTE_S ZQD_ORDER_NOTE_U
ZQDPROCESS_OUTBOUND_ORDRSP | ZQDEBOXACK | ZQDEBOXACKHDR
ZQDEBOXACKHDR
ZQDPROCESS_OUTBOUND_ASN | ZQDEBOXASN | ZQD_ASN_SHIPHEAD ZQD_ASN_SHIPUNIT ZQD_ASN_INVITEM
ZQDPROCESS_OUTBOUND_INVOICE | ZQDEBOXINV | ZQDEBOXINVHDR ZQDEBOXINVITM
ZQD_EBOX_PO_VS_SO | ZQDPOSO
ZQD_EBOX_REPORT | ZQDEBOXR

## ab
GISA004 | Drawing Issue & Module B | GISA004-1 | 接受新的Drawing,并将其上载到Module B中(Tcode: zqdmodB，Issue NO人工维护)，通过手工录入（也可以通过使用模板文件上载） | 输入： BASE编码：J5D003F-2 ISSUE编码：136 生效日期：2012.03.15 结束日期：9999.12.31 Copy from issue 135 | PASS
| Module B手工录入 | GISA004-2 | 如果Issue存在，可以对Module B进行查询或修改，如果Issue不存在，可以增加Module B |  | PASS
|  | GISA004-3 | 对module B的界面数据进行维护，对Drawing Detail的信息进行增删改，完成后可以保存 | 输入： List编码：Copy from issue 135(无删减) 行号： 组件编码： 组件数量： 备注1： | PASS
|  | GISA004-4 | 将Module B导出到本地文件 | 输出本地文件： | PASS |  |  |  |  | order----spec
|  | GISA004-5 | Map Module B to Module A | 在Module B界面点击屏幕上按钮即可 | PASS | 1 |  | SEE | 5步：QD订单1：ZORDER SLSBOM |  | 必走ZQDORDERSPEC
|  | GISA004-6 | Drawing Issue的查询，(Tcode: ZQDDRAWING)，可以手动输入，也可以成批导入 | 输入： base 编码：J5D003F-2 Issue编码：136 Module类型：A | PASS | 2 | BP/BOX,BP/ODM |  | BPBOX/ODM | 可以千行，不走6步
[6 empty] | 3 | MOUA,MOUB
| Module B通过模板上载 | GISA004-7 | 接到新的Drawing，通过模板上载到Module B中（Tcode：zqdmodB） |  | PASS
|  | GISA004-8 | 如果Issue存在，可以对Module B进行查询或修改，如果Issue不存在，可以增加Module B |  | PASS
|  | GISA004-9 | 对module B的界面数据进行维护，对Drawing Detail的信息进行增删改，完成后可以保存 |  | PASS
|  | GISA004-10 | 将Module B导出到本地文件 |  | PASS
|  | GISA004-11 | Map Module B to Module A | 在Module B界面点击屏幕上按钮即可 | PASS
|  | GISA004-12 | Drawing Issue的查询，(Tcode: ZQDDRAWING)，可以手动输入，也可以成批导入 | 输入： base 编码：J5D003FT-2 Issue编码：3 Module类型：A | PASS